МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД №1»

368180, Курахский район, с. Курах; ОГРН 1020501587930, ИНН 0519001905, тел.89094848590,     e-mail: kurahsosh1@mail.ru

ПРИКАЗ № _ _  от  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в МКОУ «Курахская СОШ- детский сад №1».

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к аз ы в а ю:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКС)У «Курахская СОШ- детский сад №1» (приложение).

- Обеспечить реализацию Дорожной карты.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР Ахмедова Р. В.

Директор школы _ _ _ _ _ _ _ _ 	Мисриев Г. Г.

Приложение

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра МКОУ «Курахская СОШ- детский сад №1» в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Утверждение медиа- плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 2. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 3. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 4. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра |  |  |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта российской Федерации на софинансирование из бюджета российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | Апрель- май |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: - Анализ кадрового состава центров. - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн- платформе. З. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе; свидетельство о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров | Март- июнь |
| 8. | Наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Поставка оборудования | Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 11. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Октябрь, 2019г. |